## Лист1
Утверждаю
генеральный директор ООО "ЖК 9"
Евтеев Д.Е.
ПЛАН РАБОТ
Яничкин пр-д., д. 12, корп. 1-9, стр. 1 на 2016 год
| Наименование работ | Срок выполнения | Стоимость | Выполнение | Исполнитель
1. | Система теплоснабжение | Итого по разделу: | 174000
| дифектование и замена запорной арматуры в узлах учета | май |  |  | ООО "ЖК 9"
| замена гильз термодачиков ОДПУ | июль-август |  |  | ООО "ЖК 9"
| промывка\опрессовка системы теплоснабжения | июль-август |  |  | подрядчик
| замена измерительных приборов | август |  |  | ООО "ЖК 9"
ООО "ЖК 9"
| прочистка фильтров сети теплоснабжения | май |  |  | ООО "ЖК 9"
| балансировка системы теплоснабжения | октябрь |  |  | ООО "ЖК 9"
| восстановление теплоизоляционных покрытий | июль-август |  |  | ООО "ЖК 9"
| покраска | август |  |  | ООО "ЖК 9"
2 | Водоснабжение | Итого по разделу: | 170000
| замена ОДПУ | по необходимости |  |  | ООО "ЖК 9"
| дифектовка и замена запорной арматуры в узлах учета | май |  |  | ООО "ЖК 9"
| промывка\опрессовка системы водоснабжения | июль-август |  |  | подрядчик
| замена измерительных приборов | август |  |  | ООО "ЖК 9"
| прочистка фильтров сети теплоснабжения | май |  |  | ООО "ЖК 9"
| балансировка системы теплоснабжения | октябрь |  |  | ООО "ЖК 9"
| восстановление теплоизоляционных покрытий | июль-август |  |  | ООО "ЖК 9"
| покраска | август |  |  | ООО "ЖК 9"
3 | Канализация х/бытовая и дождевая | Итого по разделу: | 180000
| Проверка работосопобности коммуникаций | февраль, апрель, август, декабрь |  |  | ООО "ЖК 9"
| Промывка систем канализации | апрель, сентябрь |  |  | ООО "ЖК 9", подрядчик
4 | Электроснабжение | Итого по разделу: | 180000
| Ревизия силовых щитов, щитов освещения. | март |  |  | ООО "ЖК 9"
| Установка доп. освещения территории детской площадки | август |  |  | ООО "ЖК 9"
| Ревизия счетов учета | март |  |  | ООО "ЖК 9"
| Ревизия уличного освещения | январь, декабрь |  |  | ООО "ЖК 9"
5 | Лифтовое оборудования | Итого по разделу: | 190000
| осмотр лифтового оборудования | ежемесячно |  |  | ЗАО "Shinler"
| аттестация лифтового оборудования | май |  |  | Инженерный цент НЕТЭЭЛ
6 | Подготовка к осенне-зимнему периоду 2016-2017 | Итого по разделу: | 330000
| осмотр и восстановление покрытия кровли | август |  |  | ООО "ЖК 9"
| восстановление покрытия кровли | август |  |  | подрядчик
| дефектование и замена водосточных воронок кровли | июль-август |  |  | ООО "ЖК 9"
| восстановление теплоизоляционных покрытий | август |  |  | ООО "ЖК 9"
| работы по опрессоке системы отопления | август |  |  | ООО "ЖК 9"
| ликвидация утечек тепла в МОП | в течении года |  |  | ООО "ЖК 9"
| мытье окон в МОП | май, сентябрь |  |  | ООО "ЖК 9"
7 | Отделочные работы
| ликвидация протечек в цокольных этажах корпусов | апрель - сентябрь |  |  | ЗАО Фирма МЕБЕ
| восстановительные и отделочные работы (по факту протечек) в цокольных этажах корпусов | февраль - сентябрь |  |  | ЗАО Фирма МЕБЕ
| покраска стен в МОП 6, 7, 2 корпусов | июнь-сентябрь |  |  | ЗАО Фирма МЕБЕ
| покраска полов в МОП (цокольный этаж) корпуса 3, 5, 7 | июль |  |  | ЗАО Фирма МЕБЕ
7 | Благоустройство | Итого по разделу: | 274000
| Восстановление газонных покрытий | май, август |  |  | ООО "ЖК 9"
| Посадка/замена кустарников | май, июнь |  |  | ООО "ЖК 9"
| Устройство системы поливочного водопровода 1, 2, 3, 4 корпусов | июнь, июль |  |  | ООО "ЖК 9"
| замена плитки | июнь |  |  | ООО "ЖК 9"
| покраска ворот/калиток | май |  |  | ООО "ЖК 9"
9 | Подземный паркинг | Итого по разделу: | 156000
| ТО системы сигнализации загазованности | март, июнь, сентябрь, декабрь |  |  | ООО "Сектор СБ"
| ТО системы пожарного оповещения и пожаротушения | март, июнь, сентябрь, декабрь |  |  | ООО "Сектор СБ"
| ТО системы домоудаления/вентиляции | апрель, ноябрь | 20000 |  | ООО "ЖК 9"
| Восстановление бетонных полов паркинга | апрель, май |  |  | ООО "ЖК 9"
| Ремонт освещения паркинга | май |  |  | ООО "ЖК 9"
| ликвидация протечек в паркинге | март-сентябрь |  |  | ЗАО Фирма МЕБЕ
| рестоврация стен въезда в паркинг | июнь-август |  |  | ЗАО Фирма МЕБЕ